## Feuille1
Document	Catégorie	Informations	Récolté ?	Responsable	A remplir	Deadline	Statut
Stratégie d’homologation
Stratégie d’homologation	Principes généraux	Référentiel interne	Non	Equipe d'exploitation	1 - Document réponse stratégie d'homologation	A définir	Pas commencé
		Environnement, objectif et fonctionnement global du SI	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Périmètre technique du SI (le ou les systèmes)	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Interconnexion du SI	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Périmètre physique du SI (le ou les sites)	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Schéma d’architecture technique (logique, physique et interconnexions)	Non	Equipe d'exploitation		A définir	Pas commencé
		Durée de validité du SI avec la durée de chaque phase (test, exercice, mission) ainsi que la durée de vie du SI.	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Planning de livraison des différentes versions du SI (si existant)	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
	Cycle de vie	les phases développement et installation du SI.	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Description de la phase de mise en service opérationnel. (MSO)	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Description du Maintien en condition opérationnelle (MCO)	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
Analyse de risques
Analyse de risques	X	Liste des valeurs métiers (données, informations, processus)	Non	Equipe d'exploitation	2 - Document réponse analyse de risques	A définir	Pas commencé
		Liste des biens supports (équipement, serveur, poste)	Non	Equipe d'exploitation
		Schéma de flux (déjà renseigné)	Non	Equipe d'exploitation
		Parties prenantes (prestataire, partenaire, client et leur rôle)	Non	Equipe d'exploitation
		Evenements redoutés connues	Non	Equipe d'exploitation
		Ecart avec socle de sécurité	Non	Equipe d'exploitation	3 - Document réponse socle de sécurité	A définir	Pas commencé
Procédures d’exploitation de la sécurité
Procédures d’exploitation	Physique	les zones sensibles et les périmètres sensibles	Non	A définir	4 - Document réponse PES	A définir	Pas commencé
		l’emplacement des équipements constituant le SI.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de gestions des clés et des combinaisons.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les contrôles physiques des accès à chaque périmètre et les modalités d’accès aux personnes non habilitées	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		mesures particulières de contrôle d’équipements (intégrité)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de gestion des alarmes et de la sécurité	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les mesures de sécurité physique en dehors des heures de travail.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
	Personnes	La liste des différents responsables intervenants sur système et niveau (administrateur, utilisateur…).	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les besoins d’habilitation des différents personnels (utilisateurs, administrateurs).	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les formations nécessaires pour : personnel impliqué dans la mise en œuvre du système et L’administrateur système / de sécurité	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les restrictions d’accès (documents, locaux).	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de gestion des personnels de maintenance et d’entretien.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
	Documentations et enregistrements	les différents documents (technique ou non) reliés au SI (Documentation interne et enregistrements)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures d’inspections des enregistrements et les responsabilités.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les mesures à mettre en œuvre pour le contrôle, le stockage et le marquage des documents.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de création, diffusion et réception de documents.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de contrôle des enregistrements.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de gestion des supports informatiques (de la mise en place au retrait).	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		décrit les procédures de déclassification et de destruction des documents (papier, support amovible)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
	Système	Description de l’environnement système (Schéma ou plan) (déjà présent dans EBIOS)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les mesures de protection contre la perte, l’endommagement, le vol, la compromission des biens du système (emplacement, le stockage, la prise en compte, la manipulation)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		la procédure d’arrêt et de démarrage des postes.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les mesures de protection contre des coupures de courant et autres perturbations dues à une défaillance des services généraux (alimentation, énergie, climatisation)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de contrôle d’équipements (intégrité) (déjà dans partie physique)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		Méthode de maintenance du système : préventive ou curative et décrit les procédures dans les différents cas de réalisation de la maintenance : en interne ou en externe, par du personnel de l’organisme ou extérieur. Les périodicités et les méthodes à appliquer pour réaliser les opérations de maintenance préventive doivent être spécifiées par avance	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
	Logicielle	les procédures de contrôle d’accès au SI.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de gestion des comptes utilisateurs.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de contrôle de l’intégrité logiciel du système, de leurs paramètres de configuration par rapport à une version de référence.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de masterisation et de sauvegarde logicielle.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures permettant de surveiller l’utilisation des moyens de traitement de l’information (contrôle des accès autorisés,gestion des alarmes de sécurité (antivirus) ou les défaillances (pannes),un contrôle des modifications ou de tentatives de modification des paramètres ou mesures de sécurité.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de sauvegarde des fichiers permettant de retracer l’historique des faits (journaux).	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les mesures de protection contre les codes malveillants (anti-virus, sas, machine blanche).	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les zones de protection à respecter : la zone de couplage et la zone de sécurité.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures spécifiques de gestion des équipements chiffre et des clés associées.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		méthode de cloisonnement et les politiques de gestion.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
	Gestion d’incidents	les responsabilités et la périodicité des sauvegardes systèmes et utilisateurs	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		le stockage et accès des sauvegardes systèmes et utilisateurs	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de reprise après incident matériel.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les mesures de protection des matériels contre des coupures de courant et autres perturbations dues à une défaillance des services généraux (alimentation, énergie)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les mesures de protection des matériels contre des perturbations dues à une défaillance de climatisation)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les procédures de gestion des perte de moyen de télécommunication.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		la protection incendie nécessaire à l’installation et utilisation du SI.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		les mesures d’urgence à appliquer.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
	Gestion de configuration	les responsabilités du contrôle de l’intégrité matérielle et des logiciels du système, de leurs paramètres de configuration par rapport à une version de référence	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		Enumération détaillée des configurations matérielles et logicielles (noms des logiciels d’exploitation, des logiciels spécifiques, des progiciels et des utilitaires avec leurs numéros de version associés éventuellement au numéro de patch)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		la procédure de gestions des évolutions matérielles et logicielles.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation