## Feuille1
Document	Catégorie	Informations	Récolté ?	Responsable	A remplir	Deadline	Statut
Stratégie d’homologation
Stratégie d’homologation	Principes généraux	Référentiel interne	Non	Equipe d'exploitation	1 - Document réponse stratégie d'homologation	A définir	Pas commencé
		Environnement, objectif et fonctionnement global du SI	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Périmètre technique du SI (le ou les systèmes)	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Interconnexion du SI	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Périmètre physique du SI (le ou les sites)	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Schéma d’architecture technique (logique, physique et interconnexions)	Non	Equipe d'exploitation		A définir	Pas commencé
		Durée de validité du SI avec la durée de chaque phase (test, exercice, mission) ainsi que la durée de vie du SI.	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Planning de livraison des différentes versions du SI (si existant)	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
	Cycle de vie	les phases développement et installation du SI.	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Description de la phase de mise en service opérationnel. (MSO)	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
		Description du Maintien en condition opérationnelle (MCO)	Non	Equipe d'exploitation			Pas commencé
Analyse de risques
Analyse de risques	X	Liste des valeurs métiers (données, informations, processus)	Non	Equipe d'exploitation	2 - Document réponse analyse de risques	A définir	Pas commencé
		Liste des biens supports (équipement, serveur, poste)	Non	Equipe d'exploitation
		Schéma de flux (déjà renseigné)	Non	Equipe d'exploitation
		Parties prenantes (prestataire, partenaire, client et leur rôle)	Non	Equipe d'exploitation
		Evenements redoutés connues	Non	Equipe d'exploitation
		Ecart avec socle de sécurité	Non	Equipe d'exploitation	3 - Document réponse socle de sécurité	A définir	Pas commencé
Procédures d’exploitation de la sécurité
Procédures d’exploitation	Physique	- Nombres de sites & répartition	Non	A définir	4 - Document réponse PES	A définir	Pas commencé
		- Stockage des clefs & Méthode d'obtention de droit physique	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Contrôle d'accès pour chaque sites (badge, clefs, empreinte)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Contrôle d’intégrité des équipements physiques sur chaque sites (serveurs,maintenance,vérifications)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Surveillance et alarmes ( vidéo, alarmes, détecteurs)& gestion si déclenchement	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Mesures 24/24 (verrouillage automatique, alarmes actives)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
	Personnes	- Liste des catégories d'usagers (admin, user)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Liste des droits par catégories d'usagers	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Liste des personnes ayant accès aux documents relatifs au SI et leur droits d'accès locaux et système (responsable technique, opérationel)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Prestataire de maintenance/entretien avec leur droits d'accès/habilitation temporaire ou permanent	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
	Documentations techniques	- Liste des documentations techniques et méthode de protection (chiffrement, accès restreint)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Procédure et niveau d'habilitation nécessaire pour consulter les documentations du SI	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode mise en place pour assurer l'intégrité des documentations et l'historique des modifications	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode de création, diffusion et niveau droits d'accès des documentations	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode de déclassification et retrait des documentations (papier, numérique)
		- Gestion du cycle de vie global des documentations (création, diffusion, modification, stockage, retrait)-	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
	Système	- Schéma du système avec paramètres de configurations, version, …	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Liste de mesures contre la perte, endommagement, vol, compromission des biens supports	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Emplacement de stockage, méthode de manipulation des sauvegardes.	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Procédure d’arrêt et démarrage des serveurs	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Mesures de secours contre des perturbations électriques, chaleur	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode de maintenance des équipements (période, opération, mesures)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
	Logicielle	- Méthodes d'authentification et les niveaux de privilèges pour accéder au système	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode de création, modifications et suppression des comptes	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode de stockage des mots de passes et rôles utilisateurs	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode contrôle d'intégrité des logiciels déployés	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode de création et gestion des snapshots (stockage, accès, test, redéploiement)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Système de surveillance avec des alertes selon les actions non autorisées ou comportement suspect/abusif (EDR, Antivirus, Syslog)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode d'archivage des logs système et leur utilisation (redirection vers SIEM)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Système de protection contre les virus systèmes (antivirus, sas, machines blanches)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode de génération de clef de chiffrement avec son stockage, distribution et révocation	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode de cloisonnement réseau et filtres d'accès	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
	Gestion d’incidents	- Types de sauvegarde (serveur, logicielle, données) avec méthode et la fréquence	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode et condition de stockage des données et sauvegardes avec niveau d'habilitation nécessaire et processus d'authentification	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Procédure et étapes de reprises après incident matériel (redémarrage, restauration, notification)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Liste de protection contre les coupures et perturbations électrique	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Liste de protection contre la chaleur (climatisation, redondance, contrôle automatique)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Procédure en cas de perte totale du réseau interne et moyen de communication avec les équipes (messagerie alternative)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Procédure en cas d'urgence extrême (explosion, inondation,arrêt d'urgence, et la communication qu'il en suit)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
	Gestion de configuration	- Responsabilités du contrôle d'intégrité matérielle et logicielle	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Configuration de référence des composants du SI (noms, OS, logiciel,numéro et version)	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation
		- Méthode de gestion des évolutions matérielles & logicielles avec les étapes de validation d'une évolution, test, mise en production et documentation des changements	Non	A définir	4 - Document réponse PES Infrastructure 4-Document réponse PES Exploitation